## 見積書
御 見 積 書
|  |  |  | 見積No. | 2413-001
|  |  |  | 発行日 | 2026-10-21
株式会社ジーユー 御中
下記のとおり御見積申し上げます。
御見積金額（税込）
（税抜金額） |  | 消費税
工事名称 | GU ららぽーと富士見店 内装工事（C工事）
工事場所 | 埼玉県富士見市山室1-1313 ららぽーと富士見 2F 2413区画
面積 | 1,064.0㎡（約322坪） CH=3,750
工期 | 2027年01月12日着工〜40夜（日曜休み） ※内装監理室の工程調整による
支払条件 | 別途協議
見積有効期限 | 発行日より30日間
（貴社名）
（住所・電話）
担当：
【別途工事・見積除外】
・B工事（指定業者） | 空調室内機・GHPリモコン移設、一般換気の増移設、防災設備（感知器・スピーカー・誘導灯・SP）増移設、排煙SW移設、カットリレー本体・信号線、消火器・防火区画貫通処理
・指定会社工事 | 電話（NTT）、売上端末（POS）、有線放送（USEN）、個別機械警備（セコム）
・支給品 | 壁面・中央什器、レジバックカウンター什器、サービスCT、有孔ボードサッカー台、内照式ロゴサイン、LEDサイン、スタンド照明ST1、金庫
・什器据付 | 支給品什器の組立・据付（ご要望により別途お見積り）
・施設負担金 | 総合仮設負担金、開店前準備負担金、開店時販促負担金、内装監理費 など
・その他 | 設計・監理費、諸官庁申請手数料、共用部の工事、夜間特別警備費、図面にない追加・変更工事、アスベスト調査・除去
【見積条件】
・数量は図面PDFのテキスト（仕上表・照明器具表・盤図・フロアマップ・建具表）から拾い出した。外周壁・間仕切の長さ、FRブース数、柱本数は図面寸法から概算しており、CAD実測で拾い直すと±10%程度変わる可能性がある。
・単価は2026年10月時点の首都圏商業施設テナント内装の市場単価（材工共・昼間施工）を基準にした概算。照明器具・分電盤はメーカー見積で差し替えること。
・施工指針書により作業は22:00〜07:00の夜間のみ（残業不可・溶接不可・搬入4t車まで）。労務の夜間割増を直接工事費の8%として計上した。
・工事区分は区分表（添付書類②）に従い、C工事のみを計上。A・B工事、指定会社工事、支給品は「別途工事」に記載し金額には含めない。
・床は既存躯体+水性ウレタン塗装の上に塩ビタイル直張り、天井（売場）はA工事PB面へAEP塗装、BOHはLGS+化粧石膏ボードの新設とした。
・工程は着工を2027年01月12日（夜）と仮定し、日曜夜を休みとする40夜で組んだ。実際の着工日は内装監理室の工程調整で確定する。

## 内訳書
工事費内訳書
工事名称：GU ららぽーと富士見店（2413区画）内装C工事
No | 工種 | 金額 | 構成比 | 備考
Ⅰ 直接工事費
01 | 仮設工事
02 | 解体・撤去工事
03 | 軽量鉄骨下地工事
04 | ボード工事
05 | 床工事
06 | 塗装工事
07 | クロス工事
08 | 木製建具・鋼製建具工事
09 | 金属工事
10 | 造作家具工事
11 | ガラス・ミラー工事
12 | サイン工事
13 | 電気設備工事
直接工事費 計
Ⅱ 共通費
| 夜間作業割増 |  |  | 直接工事費×8%（22:00〜07:00作業・労務費の約25%相当）
| 共通仮設費 |  |  | 直接工事費×3%
| 現場管理費 |  |  | 直接工事費×8%（現場責任者 正副2名常駐・申請書類・竣工図）
| 一般管理費 |  |  | （直接工事費＋上記共通費）×7%
共通費 計
工事費 計（Ⅰ＋Ⅱ）
端数調整
税抜合計
消費税（10%）
税込合計
| ㎡単価（税抜） |  |  | 区画面積 1064.0㎡ で割った値
坪単価（税抜）

## 明細書
工事費内訳明細書
工事名称：GU ららぽーと富士見店（2413区画）内装C工事
No | 名称 | 仕様・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量根拠・備考 | 工種
01 仮設工事
1 | 墨出し | 床・壁・天井・器具位置 | 1064 | ㎡ | 300 |  | 区画面積 | 01 仮設工事
2 | 養生 | 区画内・既存仕上・A/B工事設備・後方通路二次養生 | 1 | 式 | 380000 |  | 施工指針書 10-6 | 01 仮設工事
3 | 仮設電気・工事用照明 | 漏電遮断器付仮設盤・投光器（照明の準備なし） | 1 | 式 | 180000 |  | 施工指針書 10-8 | 01 仮設工事
4 | 内部足場 | ローリングタワー・可搬式作業台 CH3750 | 1 | 式 | 280000 |  |  | 01 仮設工事
5 | 施工許可看板・掲示板・消火器 | 自立型 t6ベニヤ、ABC10型 | 1 | 式 | 60000 |  | 施工指針書 6-9 | 01 仮設工事
6 | 日々清掃・片付け | 毎夜 | 40 | 夜 | 15000 |  | 工程40夜 | 01 仮設工事
7 | 竣工クリーニング | 床・建具・器具・ガラス | 1064 | ㎡ | 550 |  |  | 01 仮設工事
8 | 資材搬入運搬費 | 4t車以下・北荷捌所 22:00以降 | 14 | 台 | 45000 |  | 施工指針書 搬出入ルール | 01 仮設工事
9 | 産業廃棄物処分 | 分別・搬出・マニフェスト | 8 | 台 | 85000 |  | 4t車換算 | 01 仮設工事
仮設工事 小計
02 解体・撤去工事
1 | 店頭サッシ撤去 | 既存サッシ撤去・処分 | 1 | 式 | 180000 |  | 平面図 注記②（工事区分 要確認） | 02 解体・撤去工事
2 | 既存設備・残置物撤去 | 既存店舗転用部の不要物撤去 | 1 | 式 | 120000 |  |  | 02 解体・撤去工事
解体・撤去工事 小計
03 軽量鉄骨下地工事
1 | 壁下地 LGS65 | C工事壁（店舗間仕切前出し）@303 H3750 | 412.5 | ㎡ | 4200 |  | 110.0m×3.75m | 03 軽量鉄骨下地工事
2 | 間仕切下地 LGS65 | BOH間仕切 @303 H3750 | 281.2 | ㎡ | 4200 |  | 75.0m×3.75m | 03 軽量鉄骨下地工事
3 | 天井下地 LGS19型 | BOH天井 @303 | 173.1 | ㎡ | 3800 |  | バックルーム5室計 | 03 軽量鉄骨下地工事
4 | ファサードボーダー下地 | H650 LGS+ランナー、LEDサイン固定下地 FB t3 | 39.5 | ㎡ | 7500 |  | 重量計算書 PB 13.5+22.9+3.1㎡ | 03 軽量鉄骨下地工事
5 | 防煙垂れ壁 下地・ボード | H500 不燃 両面PB | 25 | m | 9500 |  | 平面図 防煙垂れ壁H=500（A工事分除く・要確認） | 03 軽量鉄骨下地工事
6 | 建具開口補強 |  | 11 | 箇所 | 12000 |  | 建具表 | 03 軽量鉄骨下地工事
7 | 壁面什器取付下地 | 合板t12 増し貼り H2400 | 264 | ㎡ | 3200 |  | 壁面什器範囲 | 03 軽量鉄骨下地工事
8 | ダウンライト開口・補強 | A工事天井 開口φ150+補強（A-00h） | 396 | 箇所 | 2500 |  | BD+UD台数 | 03 軽量鉄骨下地工事
軽量鉄骨下地工事 小計
04 ボード工事
1 | 壁 PB12.5 張り | 外周C工事壁 片面 | 412.5 | ㎡ | 1600 |  |  | 04 ボード工事
2 | 間仕切 PB12.5 張り | 両面 | 562.5 | ㎡ | 1600 |  |  | 04 ボード工事
3 | 天井 化粧石膏ボード GB-D(桐) | 吉野石膏 9.5 不燃NM-0128 | 173.1 | ㎡ | 2300 |  | 仕上表 BOH天井 | 04 ボード工事
4 | ファサード PB 張り |  | 39.5 | ㎡ | 1700 |  |  | 04 ボード工事
5 | 天井点検口 | 450角（C工事天井部） | 6 | 箇所 | 15000 |  |  | 04 ボード工事
ボード工事 小計
05 床工事
1 | 床下地調整 | ケレン・パテしごき | 1064 | ㎡ | 900 |  | 既存躯体+水性ウレタン | 05 床工事
2 | 塩ビタイル ES3001-45(グレー) | 川島セルコン 馬貼り FL+3 売場・FRブース外 | 855.1 | ㎡ | 4800 |  | 売場−SW+FRブース外 | 05 床工事
3 | 塩ビタイル クラシックP-41(グレー) | 田島 FL+2 BOH・SW | 194.7 | ㎡ | 3600 |  | BOH5室+SW | 05 床工事
4 | 塩ビタイル ウッドライン WBH-603 | 田島 乱貼り FRブース内 | 14.4 | ㎡ | 5500 |  | FR面積×40% | 05 床工事
5 | ソフト巾木 HB-89 H100 | タジマ ライトグレー 売場 | 120 | m | 1100 |  |  | 05 床工事
6 | ソフト巾木 TH75-96 H75 | 東リ BOH | 160 | m | 900 |  |  | 05 床工事
7 | 巾木 WTH300-96 H300 | 東リ FR | 40 | m | 2600 |  |  | 05 床工事
8 | 床見切り・リースライン際左官調整 | 店頭断面詳細図 | 20.8 | m | 3500 |  |  | 05 床工事
9 | ドットシール | 避難導線・シャッターライン 450P φ30 リンテック | 150 | m | 600 |  |  | 05 床工事
10 | 分電盤まわりイエローテープ | 3M PM1981 | 1 | 式 | 15000 |  |  | 05 床工事
床工事 小計
06 塗装工事
1 | 天井 AEP N-93(白)ツヤ消し | 売場・FR CH3750 | 891.1 | ㎡ | 1400 |  | 売場+FR | 06 塗装工事
2 | 壁 AEP N-95(白)ツヤ消し | 売場外周・BOH | 975 | ㎡ | 1200 |  |  | 06 塗装工事
3 | ショーウィンドウ壁 AEP N-87 3分ツヤ |  | 40 | ㎡ | 1500 |  |  | 06 塗装工事
4 | A工事避難扉 SOP N-87 | 原状復旧対象 | 3 | 枚 | 18000 |  | 平面図 注記 | 06 塗装工事
塗装工事 小計
07 クロス工事
1 | クロス LW-4630(白) | リリカラ 不燃NM-3991 FRブース・壁面上部 | 150 | ㎡ | 1300 |  |  | 07 クロス工事
クロス工事 小計
08 木製建具・鋼製建具工事
1 | WD-1A〜1D 片開き木製扉 | W800(1D:W1025)×H2125 ポリ化粧合板・三方枠 金物込 | 4 | 枚 | 165000 |  | 建具表 | 08 木製建具・鋼製建具工事
2 | WD-3A 親親開き木製扉 | W1250 倉庫 非常開装置付本締錠 DA-1E | 1 | 組 | 260000 |  | 建具表 | 08 木製建具・鋼製建具工事
3 | WD-4A FRブース扉 | 木目 | 1 | 枚 | 110000 |  | 建具表 | 08 木製建具・鋼製建具工事
4 | WD-5A 金庫隠し扉 | W850 ケースロック | 1 | 枚 | 120000 |  | 建具表 | 08 木製建具・鋼製建具工事
5 | WD-5D 金庫室扉 | W665 固定有 | 1 | 組 | 150000 |  | 建具表 E-06 | 08 木製建具・鋼製建具工事
6 | WD-6 フレームレス扉 | 隠し丁番・プッシュツマミ | 1 | 枚 | 95000 |  | 建具表 | 08 木製建具・鋼製建具工事
7 | SD-1A 片開きスチールドア | W800 t1.6 ウレタン塗装 休憩室〜店長室 | 1 | 枚 | 230000 |  | 建具表 | 08 木製建具・鋼製建具工事
8 | SG-1 排煙水平ガラリ | スチール t1.6 白塗装 | 3 | 箇所 | 85000 |  | 建具・ガラリ表（箇所数要確認） | 08 木製建具・鋼製建具工事
9 | 鍵（共通キー・マスターキー対応） | 金庫室×5本・共通×5本 | 1 | 式 | 60000 |  | 建具表 注記 | 08 木製建具・鋼製建具工事
木製建具・鋼製建具工事 小計
09 金属工事
1 | 各見切り | SUS・アルミ見切り（B-07） | 120 | m | 1800 |  |  | 09 金属工事
2 | 自動ドアガード | B-13 | 1 | 式 | 120000 |  |  | 09 金属工事
3 | 防犯ネット取付 | A-15 | 1 | 式 | 80000 |  |  | 09 金属工事
4 | 台車ガード | アルポリ t2 ストック扉 | 1 | 式 | 40000 |  |  | 09 金属工事
5 | 金庫固定金具 | C-05 | 1 | 式 | 35000 |  |  | 09 金属工事
6 | ピクチャーレール | VPテーブル上 B-09a | 20 | m | 4500 |  |  | 09 金属工事
金属工事 小計
10 造作家具工事
1 | レジバック造作 | C-03 | 1 | 式 | 850000 |  |  | 10 造作家具工事
2 | レジバック棚板 | W600/W900 C-04 | 1 | 式 | 120000 |  |  | 10 造作家具工事
3 | 試着室（FR）造作 | ブース間仕切・三方枠・カーテンレール D-01〜D-08 | 10 | 室 | 180000 |  | ブース数は仮定（要確認） | 10 造作家具工事
4 | FRソファー（大型） | D-06 | 2 | 台 | 120000 |  |  | 10 造作家具工事
5 | FR収納棚 |  | 1 | 式 | 250000 |  |  | 10 造作家具工事
6 | FRカーテン | 単品図 | 10 | 枚 | 22000 |  |  | 10 造作家具工事
7 | 補正室棚板 | F-03 | 1 | 式 | 150000 |  |  | 10 造作家具工事
8 | ストックルーム棚 | 棚2段（平面図） | 1 | 式 | 600000 |  | 什器支給品の場合は減額 | 10 造作家具工事
9 | 休憩室流し台まわり | F-05（給排水接続は別途） | 1 | 式 | 280000 |  |  | 10 造作家具工事
10 | 店長室収納棚 | H2164 | 1 | 式 | 180000 |  |  | 10 造作家具工事
11 | タペストリーボックス | B-14 | 2 | 台 | 90000 |  |  | 10 造作家具工事
12 | ファサードショーウィンドー造作 | B-10 | 1 | 式 | 650000 |  |  | 10 造作家具工事
13 | ファサードボンデパネル | B-15 | 1 | 式 | 450000 |  |  | 10 造作家具工事
14 | ロールスクリーン | ショーウィンドウ B-11 | 3 | 台 | 65000 |  |  | 10 造作家具工事
造作家具工事 小計
11 ガラス・ミラー工事
1 | 柱巻ミラー（独立柱） | B-03a | 6 | 本 | 280000 |  | 本数は通り芯から仮定 | 11 ガラス・ミラー工事
2 | 柱巻ミラー（什器隣接柱） | B-03b | 4 | 本 | 160000 |  |  | 11 ガラス・ミラー工事
3 | FRミラー | 各ブース | 10 | 枚 | 28000 |  |  | 11 ガラス・ミラー工事
ガラス・ミラー工事 小計
12 サイン工事
1 | ファサード内照式ロゴサイン 取付 | G-10【支給品】電源接続含む | 1 | 式 | 180000 |  |  | 12 サイン工事
2 | GUロゴアクリルサイン 製作取付 | G-03 | 1 | 式 | 120000 |  |  | 12 サイン工事
3 | ガラスサッシロゴサイン | G-05 シート | 1 | 式 | 60000 |  |  | 12 サイン工事
4 | 欄間サイン | B-12 | 1 | 式 | 120000 |  |  | 12 サイン工事
5 | 会計誘導・建具CS・FRナンバー・キャッシャーサイン | G-01/G-02/G-04 | 1 | 式 | 180000 |  |  | 12 サイン工事
6 | 注意喚起サイン | G-06 | 1 | 式 | 40000 |  |  | 12 サイン工事
7 | LEDサイン 取付 | G-08/G-09【支給品】 | 2 | 台 | 35000 |  |  | 12 サイン工事
8 | ポスターパネル設置 | A-00g | 1 | 式 | 80000 |  |  | 12 サイン工事
9 | OPEN告知・外部サイン |  | 1 | 式 | 150000 |  | 仕様要確認 | 12 サイン工事
サイン工事 小計
13 電気設備工事
1 | テナント分電盤 電灯盤-1 | 河村電器 自立 1φ3W MCB3P 225AF/200AT ELB×24 | 1 | 面 | 980000 |  | 盤図 U54836-01 | 13 電気設備工事
2 | テナント分電盤 電灯盤-2 | 河村電器 自立 1φ3W MCB3P 225AF/175AT ELB×28 | 1 | 面 | 980000 |  | 盤図 U54836-02 | 13 電気設備工事
3 | 分電盤 据付・搬入 | 約106kg/面 チャンネルベース アンカー | 2 | 面 | 120000 |  |  | 13 電気設備工事
4 | 幹線工事 | 主開閉器盤→テナント盤 CVT 2系統 | 1 | 式 | 450000 |  |  | 13 電気設備工事
5 | 照明器具 BD1-35 LED67.1W DL55° | 3500K Ra85 電源ユニット込 | 99 | 台 | 39000 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
6 | 照明器具 BD3-35 LED45.5W DL55° | 3500K Ra85 電源ユニット込 | 87 | 台 | 34000 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
7 | 照明器具 BD4-35 LED45.5W DL45° | 3500K Ra85 電源ユニット込 | 12 | 台 | 34000 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
8 | 照明器具 BD5-35 LED38.8W DL55° | 3500K Ra85 電源ユニット込 | 59 | 台 | 30000 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
9 | 照明器具 BD6-35 LED17.6W DL55° | 3500K Ra85 電源ユニット込 | 5 | 台 | 24000 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
10 | 照明器具 UD6-35 LED34.9W ユニDL20° | 3500K Ra85 電源ユニット込 | 37 | 台 | 36000 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
11 | 照明器具 UD7-35 LED34.9W ユニDL30° | 3500K Ra85 電源ユニット込 | 79 | 台 | 36000 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
12 | 照明器具 UD8-35 LED34.9W ユニDL35° | 3500K Ra85 電源ユニット込 | 18 | 台 | 36000 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
13 | 照明器具 BL1/BL2 直付ベースライト |  | 13 | 台 | 19000 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
14 | 照明器具 SP1 LEDスポット | UQS22322SP | 17 | 台 | 33000 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
15 | 照明器具 SP2 LEDスポット | ERS4815BB | 11 | 台 | 16000 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
16 | LEDテープライト IL1 | FX50-LED 直流電源込 | 1 | 式 | 35000 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
17 | 照明器具取付 | 落下防止ワイヤー取付 CH3750 | 438 | 台 | 4500 |  |  | 13 電気設備工事
18 | 照明配線・配管 | EM-EEF・ジョイントボックス（ワゴ接続禁止） | 438 | 灯 | 6500 |  | 施工指針書 11-3 | 13 電気設備工事
19 | スイッチ・3路スイッチ | 照明・空調・換気SW移設含む | 15 | 箇所 | 9000 |  | 平面図 | 13 電気設備工事
20 | ダブルコンセント | 配線込 | 41 | 個 | 12000 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
21 | 抜け止め接地付ダブルコンセント | 配線込 | 42 | 個 | 13500 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
22 | 天井裏ダブルコンセント |  | 4 | 個 | 9000 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
23 | カットリレーコンセント 空配管・電源 | 本体・信号線はB工事 | 1 | 箇所 | 15000 |  | 区分表 | 13 電気設備工事
24 | 弱電空配管（POS/TEL/FAX/LAN） | アウトレット・プルボックス | 20 | 箇所 | 14000 |  | 照明器具表 | 13 電気設備工事
25 | 換気扇 EF-1 電源・スイッチ | 店長室 1φ100V | 1 | 式 | 25000 |  | 換気仕様書 | 13 電気設備工事
26 | 音響設備 | アンプ2台・天井SP10・吊下SP2・BOH SP・音量調整器・マイク | 1 | 式 | 980000 |  | AV機器配置図 | 13 電気設備工事
27 | 防犯（ダミーカメラ） | SCB-4100D+取付台 | 8 | 台 | 9000 |  | AV機器配置図 | 13 電気設備工事
28 | 試験調整・絶縁抵抗測定 | 様式-20 提出 | 1 | 式 | 80000 |  | 施工指針書 11-3 | 13 電気設備工事
電気設備工事 小計

## 数量根拠
数量拾い根拠（図面より）
項目 | 数量 | 単位 | 出典・算出
区画面積（照明器具表 記載床面積） | 1064 | ㎡ | 照明器具表「床面積 1064.0㎡」
BOH合計（試着室含む） | 208.9 | ㎡ | フロアマップ BOH/TOTAL AREA 208.9㎡
うち 試着室(FR) | 36 | ㎡ | フロアマップ
うち バックルーム5室計 | 173.1 | ㎡ | 補正室15.8+倉庫94.4+備品庫17.9+休憩室35.5+店長室9.5
売場（レジ・SW含む） | 855.1 | ㎡ | 1064.0−208.9
うち レジエリア | 66.8 | ㎡ | フロアマップ
うち ショーウィンドウ | 21.6 | ㎡ | フロアマップ
天井高 CH | 3750 | mm | 各図 2413区画 CH=3750
ファサード長さ | 20.8 | m | ファサードボーダー重量計算 6.790+7.283+6.745
外周C工事壁 長さ（概算） | 110 | m | 通り芯X17〜X21 8500×4=34m、奥行≒1064/34=31.3m→周長130.6m−ファサード20.8m（要実測）
BOH間仕切 長さ（概算） | 75 | m | 平面図より概算（要拾い直し）
ダウンライト BD1〜BD6 | 262 | 台 | 照明器具表 総数量
ユニバーサルDL UD6〜UD8 | 134 | 台 | 照明器具表 総数量
ベースライト BL1/BL2 | 13 | 台 | 照明器具表 総数量
スポットライト SP1/SP2 | 28 | 台 | 照明器具表 総数量
ダブルコンセント | 41 | 個 | 照明器具表 コンセント欄
抜け止め接地付ダブルコンセント | 42 | 個 | 照明器具表 コンセント欄
POS/TEL/FAX アウトレット | 20 | 個 | 照明器具表 コンセント欄
テナント分電盤 | 2 | 面 | 盤図 U54836 電灯盤-1（200AT）・電灯盤-2（175AT）
参照図面
・※一式.pdf（施工図一式：仕上表・平面図・建具表・照明器具表・機械仕様書・各詳細図）
・製作図_GUららぽーと富士見店修正盤図(210108).pdf（河村電器 電灯盤-1/-2）
・【L1】LPFJ_2413号室区分表.pdf（A/B/C工事区分）
・LPFJ_RN2021【施工指針書一式】20210108.pdf（作業時間・搬入ルール）
・内装設計指針書.pdf

## 施工工程表
施工工程表（C工事・夜間 22:00〜07:00）
工事名称：GU ららぽーと富士見店（2413区画） 着工 2027/01/12（夜）〜 2027/02/26 40夜 ※日付は作業開始夜の日付、日曜夜休み
|  |  | 1/12 | [5 empty] | 1/18 | [6 empty] | 1/25 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/8 | [6 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/22
|  | 日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
No | 工種・作業内容 | 夜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 休 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 休 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 休 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 休 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | A・B工事引渡し確認・墨出し・養生 | 曜: 2
2 | 撤去（店頭サッシ・既存残置物） | 曜: 4
3 | B工事：空調・防災・排煙SW 移設（指定業者） | 曜: 12
4 | 電気：幹線・天井内配管配線・分電盤据付 | 曜: 12
5 | LGS壁・間仕切下地／ファサード下地 | 曜: 10
6 | BOH天井下地・防煙垂れ壁 | 曜: 7
7 | ボード張り（壁・天井） | 曜: 9
8 | 建具枠取付・什器取付下地 | 曜: 6
9 | パテ・塗装（天井・壁 AEP） | 曜: 10
10 | クロス張り（FR） | 曜: 5
11 | 照明器具・コンセント・SW 取付 | 曜: 11
12 | 床下地調整・塩ビタイル・巾木 | 曜: 8
13 | 造作家具（レジバック・FR・棚・SW造作） | 曜: 10
14 | 建具吊込み・金物・見切り | 曜: 7
15 | 柱巻ミラー・FRミラー | 曜: 6
16 | サイン取付（支給品含む） | 曜: 7
17 | 弱電・音響・防犯（指定会社 電話/POS/有線含む） | 曜: 8
18 | 支給品什器 搬入・据付（GU様手配） | 曜: 6
19 | 試験調整・絶縁抵抗測定・照明フォーカス | 曜: 4
20 | 手直し・竣工クリーニング | 曜: 4
21 | 自主検査 → 内装監理室検査 | 曜: 2
22 | 消防検査・是正 | bar: 曜; 木
23 | 引渡し・商品搬入 | bar: 曜; 金
C工事（当社）
B工事・指定会社
GU様手配・引渡し
※ 作業は22:00入館〜07:00終了（夕礼・KY後に作業開始、残業不可）。搬入は22:00〜06:00、4t車まで、1台30分以内（北荷捌所）。
※ 溶接不可。火気使用は内装監理室の承認が必要（残火確認2時間）。
※ 着工10日前までに施工承認書類（様式1〜9）、7日前までに着工届・作業員名簿・A/B工事引渡し確認書を提出。

## 全体工程表
全体工程表（見積〜引渡し・週単位）
No | 項目 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | 12/21 | 12/28 | 1/4 | 1/11 | 1/18 | 1/25 | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 3/1
1 | 図面受領・積算・見積提出
2 | 見積調整（VE・数量精査）・契約
3 | 実施設計図 内装監理室承認・製作図作成/承認
4 | 照明器具・分電盤 発注〜納品（盤製作 約5週）
5 | 建具・造作家具・ミラー・サイン 工場製作
6 | 施工承認申請（様式1〜9：着工10日前）
7 | 着工届・作業員名簿・A/B工事引渡し確認（7日前）
8 | C工事 施工（40夜）
9 | 内装監理室検査・消防検査
10 | 引渡し・商品搬入・開店準備（GU様）
11 | 竣工図・竣工写真・シックハウス書類提出（竣工後1ヶ月以内）
※ 年末年始（12/28〜1/4）は館の工事休止を想定し、着工を1/12とした。