## 施工工程表
施工工程表（C工事・夜間 22:00〜07:00）
GU ららぽーと富士見店（2413区画） 2027/01/12（夜）着工〜2027/02/26 40夜（日曜夜休み）
|  |  | 1/12 | [5 empty] | 1/18 | [6 empty] | 1/25 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/8 | [6 empty] | 2/15 | [6 empty] | 2/22
|  | 日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
No | 工種・作業内容 | 夜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 休 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 休 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 休 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 休 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | A・B工事引渡し確認・墨出し・養生・足場搬入 | 曜: 2
2 | B工事：空調・防災・排煙SW 移設（指定業者） | 曜: 12
3 | 電気：分電盤据付・幹線接続・天井内配線・弱電空配管 | 曜: 12
4 | LGS壁・柱・間仕切下地／ファサードゲート下地 | 曜: 10
5 | PB張り（壁・柱・ファサード）・DL開口補強 | 曜: 9
6 | スリット造作・タペストリーBOX・建具枠取付 | 曜: 7
7 | パテ・塗装（天井全面・壁・柱 AEP） | 曜: 11
8 | 化粧ボード・クロス・アルミシート | 曜: 6
9 | 照明器具（支給）取付・コンセント・SW | 曜: 11
10 | 床下地処理・塩ビタイル（材料支給）・巾木 | 曜: 8
11 | 建具吊込み・金物・コーナーガード・見切り | 曜: 7
12 | ミラー・FR三方枠・カーテン・ロールスクリーン | 曜: 7
13 | サイン取付（支給LEDサイン含む） | 曜: 7
14 | 弱電・指定会社（電話/POS/有線/警備） | 曜: 7
15 | 支給什器・カウンター 搬入据付（GU様手配） | 曜: 6
16 | 試験調整・絶縁抵抗測定・ライティング調整 | 曜: 3
17 | 手直し・引渡し清掃 | 曜: 3
18 | 自主検査 → 内装監理室検査・消防検査 | 曜: 3
19 | 引渡し・商品搬入 | bar: 曜; 金
C工事（当社）
B工事・指定会社・検査
GU様手配・引渡し
※ 22:00入館〜07:00終了（夕礼・KY後に作業開始、残業不可）。搬入は北荷捌所 22:00〜06:00、4t車まで、1台30分以内。
※ 溶接不可。火気は内装監理室承認（残火確認2時間）。夜間警備は実績同様36日を計上。
※ 実績（2021年）も 2/15〜4/22 に40夜＋前日引渡し2日で施工。

## 全体工程表
全体工程表（見積〜引渡し・週単位）
No | 項目 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | 12/21 | 12/28 | 1/4 | 1/11 | 1/18 | 1/25 | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 3/1
1 | 図面受領・積算・見積提出
2 | 見積調整・契約
3 | 実施設計図承認・施工承認図／製作図作成
4 | 分電盤 製作・納品（約5週）
5 | 建具・FR三方枠・スリット・サイン 工場製作
6 | GU支給品（照明・床材・什器・サイン）納期調整
7 | 施工承認申請（様式1〜9：着工10日前）
8 | 着工届・作業員名簿・A/B工事引渡し確認（7日前）
9 | C工事 施工（40夜）
10 | 内装監理室検査・消防検査
11 | 引渡し・商品搬入・開店準備（GU様）
12 | 竣工図・竣工写真・シックハウス書類提出（1ヶ月以内）
※ 年末年始（12/28〜1/4）は館の工事休止を想定し、着工を1/12と仮定。